# Миграция с AVEVA на Альфа платформу в нефтедобыче: как мы это делали

AVEVA ушла из России — лицензии не продлить, обновлений нет, поддержки нет. На промыслах Западной Сибири десятки диспетчерских пунктов работают на InTouch и System Platform, и часы тикают: лицензионные ключи конечны, а Windows без патчей — это дыра в безопасности на объекте КИИ.

Мы прошли несколько таких миграций — с AVEVA на Альфа платформу (АО «Атомик Софт»). Объекты типовые: диспетчерский пункт нефтепромысла, 50–200 кустов, 10 000–30 000 сигналов, телемеханика по IEC 104 и Modbus. В этой статье — наш практический опыт: что получилось, где споткнулись и что бы сделали иначе.

## Что стояло и что ставили

Первый шаг — честная инвентаризация. На каждом объекте мы составляли карту: какие компоненты AVEVA реально работают, а какие «стоят на всякий случай».

| Компонент AVEVA | Что поставили | Почему именно это |
| --- | --- | --- |
| InTouch / System Platform | Alpha.HMI 2.0 | Единый дизайнер + визуализатор, скрипты на Alpha.Om и JS |
| AVEVA Historian | Alpha.Historian 4.0 | 800 000 записей/с на запись, LZMA-сжатие, работает на Linux |
| OI Server / DAServer | Alpha.Server 6.4 | Встроенные IEC 104, Modbus — без OPC-прослойки |
| Alarm Provider | Alpha.Alarms 3.30 | Квитирование, подавление, агрегатор по веткам |
| AVEVA Reports | Alpha.Reports 1.1 | Конструктор + планировщик + веб-интерфейс |
| Galaxy (объектная модель) | Alpha.DevStudio 4.1 | Типизация, CLI для массовых операций, SVN/Git |
| InTouch Web | Alpha.HMI.WebViewer 2.0 | Браузер, WebSocket, без клиентского ПО |

Ключевое архитектурное отличие, которое мы оценили только в процессе: в AVEVA каждый компонент — отдельный продукт с отдельной историей. InTouch и Historian — разные кодовые базы. Альфа платформа — единая среда с общим протоколом Alpha.Link. На практике это значит меньше точек интеграции и меньше мест, где что-то может сломаться.

Общая архитектура миграции показана на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура миграции: AVEVA (слева) → параллельная работа → Альфа платформа (справа). Оба сервера подключены к RTU по IEC 104. Данные пишутся в оба историана. Переключение — после 2–4 недель параллельной работы.

Вариант A (Mermaid):

Рис. 1 — Mermaid

Вариант B (HTML/CSS):

Рис. 1 — HTML

## Аудит: 2–3 недели, которые экономят месяцы

На одном из первых проектов мы пропустили детальный аудит скриптов InTouch. Думали — «мнемосхемы простые, скриптов немного». Оказалось, что в QuickScript было зашито 40% логики сигнализации. На переписывание ушло три лишние недели.

С тех пор аудит — обязательный первый этап:

Сигналы. Выгружаем полный реестр из Galaxy Repository (aaDumpData) или из InTouch (CSV через WindowMaker). Типовой промысел — 10 000–30 000 тегов: 60–70% дискретных, 25–35% аналоговых, остальное — служебные.

Коммуникации. Документируем каналы: IEC 104 с кустов, Modbus TCP к локальным ПЛК, OPC DA к сторонним системам. Фиксируем адреса, циклы опроса, тайм-ауты. И тут первый приятный момент: Alpha.Server 6.4 имеет встроенные модули IEC-104 Master и Modbus TCP Master. Сторонние OPC-серверы (MatrikonOPC, KEPServerEX) — больше не нужны. Цепочка «RTU → OPC-сервер → SCADA» сокращается до «RTU → Alpha.Server».

Скрипты и мнемосхемы. Считаем экраны, оцениваем объём QuickScript. Автоконвертация из InTouch невозможна — форматы несовместимы. Но это не страшно: это возможность переделать мнемосхемы нормально.

## Проектирование: типизация решает

Вот где Альфа платформа по-настоящему экономит время. В DevStudio мы строили иерархию объектов промысла и создавали типы — аналог ArchestrA Templates в Galaxy, но проще.

Тип «Скважина ЭЦН» — это объект с 42 сигналами, формулами, привязками к IEC 104 и уставками тревог. Создаётся один раз. Для 200 скважин — 200 экземпляров одного типа с разными адресами. Тиражирование занимает минуты (рис. 2).

Рис. 2. Информационная модель промысла в Alpha.DevStudio: библиотека типов (ЭЦН, ШГН, АГЗУ, ЦНС) тиражируется на сотни экземпляров.

Вариант A (Mermaid):

Рис. 2 — Mermaid

Вариант B (HTML/CSS):

Рис. 2 — HTML

Разница с AVEVA: в Galaxy шаблон привязан к конкретному типу объекта (AppEngine, Area, DIO). В DevStudio все объекты равноправны — нет деления на «платформенные» и «пользовательские».

## Историан: не потерять данные и не потерять голову

Alpha.Historian 4.0 — собственный NoSQL TSDB, не требующий внешних СУБД. Вот что нас впечатлило:

|  | AVEVA Historian | Alpha.Historian 4.0 |
| --- | --- | --- |
| Скорость записи | Зависит от конфигурации | 800 000 записей/с |
| Скорость чтения | Зависит от конфигурации | 1 600 000 записей/с |
| Сжатие | Swinging Door (lossy) | LZMA (lossless, коэфф. 0.2–0.5) |
| ОС | Только Windows | Windows + Linux |

Важный нюанс: AVEVA Historian теряет точки уже при записи (Swinging Door — lossy-сжатие). Alpha.Historian хранит всё и сжимает на уровне файлов. Мы пересматривали deadband для каждого проекта: для промысловых сигналов 0.5–1% от диапазона и интервал 1–5 секунд — оптимальный баланс.

Что делать со старыми архивами? Мы оставляли AVEVA Historian в режиме «только чтение» на 6–12 месяцев, параллельно записывая новые данные в Alpha.Historian. Для критичных сигналов потом перегоняли историю через OPC HDA Client.

## Резервирование: журнал транзакций

Для нефтедобычи резервирование сервера — не опция, а требование. Мы были приятно удивлены тем, как это реализовано в Альфа платформе.

Master-Slave репликация построена на журнале транзакций — центральном тракте, через который проходят все события Alpha.Server. Журнал непрерывно реплицируется с Master на Slave. Slave не дублирует вычисления — только принимает результаты. Это экономит ресурсы и исключает расхождение состояний.

При штатном переходе новый Master продолжает с позиции, следующей за последней обработанной старым. Инициализация на типовых конфигурациях (десятки тысяч сигналов) — доли секунды. За всё время эксплуатации мы ни разу не наблюдали потери данных при штатных переходах.

Дополнительно — файловая буферизация между узлами. При разрыве связи между Alpha.Server и Historian данные копятся в локальном буфере на диске и отправляются после восстановления. На промыслах с нестабильными каналами (радиорелейка, спутник) этот механизм спасал многочасовые архивы.

## Тревоги: гибче, чем в AVEVA

Alpha.Alarms 3.30 оказался серьёзным шагом вперёд. Помимо стандартных уставок HiHi/Hi/Lo/LoLo, мы использовали:

- Логические условия на Alpha.Om — «давление на выходе насоса < давления на входе + 0.5 МПа И насос в работе». В AVEVA для этого пришлось бы городить расчётный тег + alarm limit.

- Подавление (shelving) — при ремонте куста одной кнопкой убираем десятки тревог от отключённого оборудования. С логированием: кто, когда, на какой срок.

- Агрегатор — на общем плане промысла каждый куст = один индикатор: зелёный / жёлтый / красный. Диспетчер видит картину целиком, не листая экраны.

## Параллельная работа и переключение

Переключение «в один день» на промысловом объекте — неприемлемый риск. Наш алгоритм:

- Alpha.Server подключается к тем же RTU параллельно — IEC 104 допускает несколько Master.

- Данные пишутся в оба историана 2–4 недели.

- Диспетчеры обучаются на второй станции (Alpha.Imitator с реальными данными).

- Переключение после подтверждения корректности.

Подводный камень: некоторые старые RTU поддерживают ограниченное число TCP-соединений. Проверяйте спецификацию каждого RTU заранее.

Для Modbus — сложнее: протокол не предусматривает двух Master на одной шине. Мы использовали OPC-сервер как промежуточный слой на переходный период.

Развёртывание через CLI:

devstudio.cli.exe build --solution "Промысел.asln" --config Release
devstudio.cli.exe deploy --target 192.168.1.10 --config Release
devstudio.cli.exe deploy-commit --target 192.168.1.10
# Откат при проблемах:
devstudio.cli.exe deploy-rollback --target 192.168.1.10

## Linux и КИИ: два зайца одним выстрелом

Нефтедобывающие объекты — КИИ по ФЗ-187. Переход на Альфа платформу позволяет одновременно решить две задачи импортозамещения:

- SCADA: AVEVA → Альфа платформа (в реестре российского ПО)

- ОС: Windows → Astra Linux / РЕД ОС / Альт

AVEVA на Linux не работает. Alpha.Server и Alpha.Historian — работают. Плюс отсутствие зависимости от COM/DCOM: Alpha.Link — чистый TCP, проще настраивать межсетевые экраны, нет DCOM-портов как вектора атаки.

## Сроки и команда

Наша оценка для типового объекта (20 000 сигналов, 150 кустов, ДНС, УПН):

| Этап | Длительность | Люди |
| --- | --- | --- |
| Аудит | 2–3 недели | 1–2 инженера |
| Проектирование | 4–6 недель | 2 инженера + проектировщик |
| Мнемосхемы | 6–8 недель | 2–3 HMI-разработчика |
| Historian + Reports | 2–3 недели | 1 инженер |
| Тестирование | 3–4 недели | 2 инженера + тестировщик |
| Параллельная работа | 2–4 недели | 1 инженер на объекте |
| Итого | 5–7 месяцев | 4–6 человек |

Каждый следующий ДП мигрировал быстрее предыдущего — типовые решения из первого проекта тиражировались.

## Что вынесли из опыта

- Аудит — не формальность. 2–3 недели на инвентаризацию экономят месяцы.

- Типизация — главный ускоритель. Один тип «Кустовая площадка» на 200 экземпляров.

- Не копировать, а проектировать. Миграция — шанс упростить архитектуру.

- Параллельная работа обязательна. IEC 104 позволяет два Master — используйте.

- Начинайте с пилота. Один ДП (10–20 кустов), полный цикл, потом тиражирование.

Если рассматриваете миграцию с AVEVA или другой западной SCADA — готовы рассказать подробнее о нашем опыте и помочь с оценкой вашего объекта. Пишите — обсудим.

## Ссылки

- Альфа платформа — automiq.ru

- К. Силкин. Альфа платформа: обзор архитектуры и возможностей использования // Control Engineering Россия, №1(100), 2023

- Д. Ракитин, Е. Вертопрахова. Среда исполнения Альфа платформы: новые механизмы и модель резервирования // CE Россия, №1-2(105), 2024

- IEC 60870-5-104:2006 — Telecontrol equipment and systems

- ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»

Альфа платформа — продукт АО «Атомик Софт», входит в Единый реестр российского ПО.